## ACQF Workplan 2025
RÉSEAU ACQF: PLAN DE TRAVAIL POUR LA PÉRIODE JANVIER 2025 À SEPTEMBRE 2025
| ACTIVITÉ | SOUS-ACTIVITÉ | Calendrier | Statut
Phase 1 : Janvier-septembre 2025. Axé sur l'organisation du réseau ACQF, la collecte de fonds et la mise en œuvre d'activités à haute visibilité pour les membres et les partenaires internationaux.
Phase 1:janvier 2025 - septembre 2025 | Début de l’organisation du réseau ACQF: | Mettre en place une équipe ad hoc plurinationale pour lancer le réseau ACQF, définir la feuille de route et le plan de mise en œuvre et mettre en place une structure de gouvernance allégée. | 2025-04-01 | Fait.Feuille de route des activités approuvée (22.01.25).TROIKA Établissement de la présidence (25.04.2025).
| Collecte de fonds | Identifier les organisations donatrices / partenaires de développement en vue de la promotion continue des activités du réseau ACQF. | Jan 2025 - Sept 2025 | Commencé. Tenue d'une réunion virtuelle avec l'équipe AUDA/NEPAD en juin pour explorer les domaines de soutien possibles.
| Mise en œuvre de l'ACQF | Engager tous les pays et toutes les régions et assurer la participation aux activités du réseau ACQF, y compris le référencement des CNC à l'ACQF, à la RPL, aux CAT et la mise en correspondance des informations d’identification micro et numériques avec les cadres nationaux de certification. | Jan 2025 - Sept 2025 | Six pays sont sur la bonne voie en ce qui concerne le référencement de leurs CNC respectifs au cadre continental africain des certifications (ACQF). - 4 pays – Maurice, les Seychelles, le Mozambique et le Kenya ont entamé l’élaboration d’un cadre pour les microcertifications et la reconnaissance des microcertifications.
| Gouvernance | Tenir un webinaire pour discuter et convenir des questions Enregistrement du réseau & Réglementation interne (virtuelle);Créer des clusters techniques | Jan 2025 - Sept 2025 | Un webinaire a eu lieu le 5 juin 2025.Cinq clusters ont été proposés et un appel à candidatures a été envoyé. Les groupes suivants ont été proposés: Pôle 1: Référence à l'ACQF et facilitation de la reconnaissance des qualifications Groupe 2: Plateforme des certifications et micro-certifications (QCP) et numérisation Groupe 3: Recherche, développement et mise en œuvre de CNC, RPL, CATS, assurance qualité Groupe 4: Collaboration, communication et partage Groupe 5: Financement et levée de fonds pour soutenir des actions axées sur la durabilité et l’impact L'inscription au réseau sera discutée et examinée lors de la réunion physique qui se tiendra à Johannesburg en juillet 2025.
| Promotion et sensibilisation | Organiser des webinaires avec les membres et les organisations partenaires, la CUA, les institutions de l’UE et les réseaux mondiaux | Jan 2025 - Sept 2025 | Tenue d'un webinaire du réseau ACQF le 5 juin Tenue d'une réunion virtuelle avec l'équipe AUDA/NEPAD en juin pour explorer les domaines de soutien possibles.
| Améliorer la présence numérique | Mettre à jour le site Web de l'ACQF, introduire de nouvelles pages Web et ressources pour le réseau ACQF | Jan 2025 - Sept 2025 | - Le site web du réseau ACQF a été dûment mis à jour avec de nouvelles informations. Un cluster a été créé pour examiner la collaboration, la communication et le partage, et supervisera la gestion du site Web du réseau ACQF en collaboration avec l'ETF.
| Recherche | Entreprendre une recherche et un examen communs de l'impact, des défis et des succès de la mise en œuvre du Cadre national, régional et continental des certifications; l'alignement et la comparabilité des qualifications. | Jan 2025 - Sept 2025 | Les termes de référence pour la tâche de recherche sont en cours d'élaboration dans l'attente de la finalisation de la constitution du groupe 3: Recherche, développement et mise en œuvre de CNC, RPL, CATS, assurance qualité.
| Conférence annuelle I (physique) | Organiser une conférence annuelle sur les cadres de certification afin d’examiner les progrès accomplis, de partager les bonnes pratiques et les ressources, de discuter des défis et de planifier les initiatives futures; aux fins de l’établissement de rapports, de l’apprentissage par les pairs, de la diffusion des meilleures pratiques et de l’instauration d’un climat de confiance. | septembre 2025 | Élément livrable en cours d'exécution, mais ne peut être conclu dans le délai contractuel en raison d'un retard dans le début de l'étude de recherche.
Phase 2: Renforcer les capacités et sensibiliser les pays membres; et diverses parties prenantes
Phase 2: Oct 2025 - Déc 2025 | Promouvoir le perfectionnement des compétences, les qualifications et les titres de compétences: | Promouvoir le perfectionnement des compétences, les qualifications et les titres de compétences: Lancer des campagnes et des campagnes de communication pour souligner l'importance des compétences, des qualifications et des qualifications pour le développement, l'inclusion sociale, la croissance et l'innovation. | janv. 2025 - déc. 2025 | - I juin 2025, des réunions consultatives ont eu lieu entre l’ETF et l’ensemble des 6 pays participant au pilotage de la Plateforme des certifications et micro-certifications (QCP) - Le pôle Communication et plaidoyer a été créé pour travailler sur l'aspect promotion.
| Conférence annuelle II (physique) | Engagement des employeurs: Mettre l'accent sur l'employeur; Favoriser la confiance et assurer une rétroaction continue du secteur privé sur les tendances du marché du travail et la demande de compétences, de qualifications et de titres de compétences. | Oct 2025 - Déc 2025 | Sous réserve de la disponibilité des ressources
Système d’information sur le marché du travail: œuvrer à l’élaboration d’un système de suivi et d’analyse du marché du travail et d’une plateforme de visualisation des utilisateurs.
| Communication, sensibilisation et établissement de rapports | Planifier et exécuter des activités de sensibilisation et définir des points focaux nationaux pour une communication sans heurts. | janv. 2025 - déc. 2025 | Le Cluster Collaboration, Communication et Partage a été proposé et sera constitué lors de la réunion de juillet en Afrique du Sud où les RPT seront également finalisées.