## ACQF Workplan 2025
REDE ACQF: PLANO DE TRABALHO PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 A SETEMBRO DE 2025
| ATIVIDADE | SUB ATIVIDADE | Cronologia | Situação
Fase 1: janeiro-setembro de 2025. Centrado na organização da rede ACQF, na angariação de fundos e na execução de atividades de elevada visibilidade para os membros e os parceiros internacionais.
Fase 1: janeiro de 2025 - setembro de 2025 | Iniciar a organização da rede ACQF: | Estabelecer uma equipa ad hoc plurinacional para iniciar a rede ACQF, definir o roteiro e o plano de execução e criar uma estrutura de governação simplificada. | Abril de 2025 01/04/2025 | Concluído. Roteiro de actividades aprovado (22.01.25).Criação da Presidência TROIKA (25.04.2025).
| Angariação de fundos | Identificar organizações de doadores/parceiros de desenvolvimento com vista à promoção contínua das atividades da rede ACQF. | Janeiro de 2025 - Setembro de 2025 | Começou. Realizou-se em junho uma reunião virtual com a equipa AUDA/NEPAD para explorar possíveis áreas de apoio.
| Implementação do ACQF | Envolver todos os países e regiões e assegurar a participação nas atividades da rede ACQF, incluindo a referenciação dos QNQ com o ACQF, o RPL, os CAT e o mapeamento das credenciais micro e digitais com os quadros nacionais de qualificações. | Janeiro de 2025 - Setembro de 2025 | Seis países estão em curso com a referenciação dos respetivos QNQ ao Quadro Continental Africano de Qualificações (ACQF). - 4 países – a Maurícia, as Seicheles, Moçambique e o Quénia iniciaram o desenvolvimento de um quadro de microcredenciais e o reconhecimento de microcredenciais.
| Governação | Realizar um Webinar para debater e chegar a acordo sobre questões de Registo de Rede & Regulamento Interno (virtual);Criar Agrupamentos Técnicos | Janeiro de 2025 - Setembro de 2025 | Em 5 de junho de 2025, realizou-se um webinars. Foram propostos cinco agrupamentos e foi enviado um convite à apresentação de candidaturas de membros. Foram propostos os seguintes agrupamentos: Agregado 1: Referência ao QACQ e facilitação do reconhecimento das qualificações Agregado 2: Plataforma de Qualificações e Credenciais (QCP) e Digitalização Agregado 3: Investigação, desenvolvimento e implementação do QNQ, RPL, CATS, Garantia da Qualidade Agregado 4: Colaboração, comunicação e partilha Agregado 5: Financiamento e angariação de fundos para apoiar ações orientadas para a sustentabilidade e o impacto O registo da rede será debatido e analisado durante a reunião presencial a realizar em Joanesburgo, em julho de 2025.
| Promoção e sensibilização | Realizar seminários online com os membros e as organizações parceiras, a CUA, as instituições da UE e as redes mundiais | Janeiro de 2025 - Setembro de 2025 | Realização de um webinars da rede ACQF em 5 de junho Realizar uma reunião virtual com a equipa AUDA/NEPAD em junho para explorar possíveis áreas de apoio.
| Melhorar a presença digital | Atualizar o Website do ACQF, introduzir novas páginas Web e recursos para a rede ACQF | Janeiro de 2025 - Setembro de 2025 | - O Website da Rede ACQF foi devidamente atualizado com novas informações. Um Cluster foi criado para olhar para a Colaboração, Comunicação e Partilha, e irá supervisionar a gestão do site da Rede ACQF em colaboração com a ETF.
| Investigação | Realizar uma investigação e uma análise comuns do impacto, dos desafios e dos êxitos da aplicação do Quadro Nacional, Regional e Continental de Qualificações; alinhamento e comparabilidade das qualificações. | Janeiro de 2025 - Setembro de 2025 | Os Termos de Referência para a tarefa de pesquisa estão em desenvolvimento enquanto aguardamos a finalização da constituição do Cluster 3: Investigação, desenvolvimento e implementação do QNQ, RPL, CATS, garantia da qualidade.
| Conferência Anual I (prsencial) | Organizar uma conferência anual sobre os quadros de qualificações para analisar os progressos realizados, partilhar boas práticas e recursos, debater os desafios e planear iniciativas futuras; para efeitos de comunicação de informações, aprendizagem entre pares, divulgação de boas práticas e reforço da confiança. | Setembro de 2025 | Prestação em fase de execução, mas que não pode ser concluída dentro do prazo do contrato devido a atrasos no início do estudo de investigação.
Fase 2: Desenvolver capacidades e sensibilizar os países membros; e para várias partes interessadas
Fase 2: outubro de 2025 – dezembro de 2025 | Promover o desenvolvimento de competências, qualificações e credenciais: | Promover o desenvolvimento de competências, qualificações e credenciais: Lançar campanhas e comunicações para salientar a importância das competências, qualificações e credenciais para o desenvolvimento, a inclusão social, o crescimento e a inovação. | janeiro de 2025 – dezembro de 2025 | - I de junho de 2025, realizaram-se reuniões consultivas entre a ETF e os 6 países que participam na fase piloto da Plataforma de Credenciais de Qualificações (QCP) - O cluster de comunicações e advocacia foi criado para trabalhar no aspecto da promoção.
| Conferência Anual II (Físico) | Envolvimento do Empregador: Ênfase no empregador; Promover a confiança e assegurar um retorno de informação contínuo do setor privado sobre as tendências do mercado de trabalho e a procura de competências, qualificações e credenciais. | outubro de 2025 – dezembro de 2025 | Sujeito à disponibilidade de recursos
Sistema de informação sobre o mercado de trabalho: trabalhar no sentido do desenvolvimento de um sistema de acompanhamento e análise do mercado de trabalho e de uma plataforma de visualização dos utilizadores.
| Comunicação, sensibilização e apresentação de relatórios | Planear e executar atividades de sensibilização e definir pontos focais nacionais para uma comunicação harmoniosa. | janeiro de 2025 – dezembro de 2025 | O Cluster de Colaboração, Comunicação e Partilha foi proposto e será constituído durante a reunião de julho na África do Sul, onde os TdR também serão finalizados.